# Приложение 1
Группы процессов	Операции	Группы процессов	Процессы
1.Инициация проекта:	1.1.Заключение договора о реализации проекта.	4.Мониторинг и контроль проекта;	4.1.Мониторинг и управление работами проекта. / 4.2.Подтверждение содержания. / 4.3.Управление содержанием. / 4.4.Управление расписанием. / 4.5.Управление стоимостью. / 4.6.Процесс контроля качества. / 4.7.Управление командой проекта. / 4.8.Отчетность по исполнению. / 4.9 Управление участниками проекта. / 4.10.Наблюдение и управление рисками. / 4.11.Администрирование контрактов.
	1.2.Разработка и утверждение Устава проекта: / 1.2.1.Назначение и наделение полномочиями менеджера проектов; / 1.2.2.Определение заинтересованных лиц.
	1.3 пополнения реестра проектов;
2.Планирование проекта:	2.1.Определение общих принципов управления.
	2.2.Согласование технического задания (матрица требований).
	2.3.Разработка концепции управления проектом.
	2.4.План по закупкам (подрядчикам).
	2.5.Формирование команды проекта и плана по управлению персоналом.
	2.6.План по содержанию.
	2.7.План по времени выполнения проекта.
	2.8.План по стоимости.
	2.9.План по качеству.
	2.10.План по коммуникациям.
	2.11.План управления стейкхолдерами.
	2.12.План интеграции.
	2.13.План по рискам.
3.Выполнение работ:	3.1.Руководство и управление исполнением проекта. / 3.2.Процесс обеспечения качества. / 3.3.Развитие команды проекта. / 3.4.Распространение информации. / 3.5.Запрос информации у продавцов. / 3.6.Реализация алгоритма изменение содержания проекта.
5.Завершение проекта:	5.1.Закрытие проекта.
	5.2.Закрытие контрактов.
	5.3.Формирование архива и «документального опыта выполнения проектов».

# Приложение 2
Название задачи	Длительность	Затраты
Поект внедрения СУП	130 дней	25 883р
Определение бизнес-целей внедряемой системы	1 день	120р
Старовойтов С.В.		40р
Мурзаев Д.А.		40р
Малявко М.Ю.		40р
Постановка задач для достижения поставленных целей	1 день	120р
Старовойтов С.В.		40р
Мурзаев Д.А.		40р
Малявко М.Ю.		40р
Реализация поставленных задач	128 дней	25 643р
Формирование организационной структуры проектного офиса	7 дней	11 123р
Старовойтов С.В.		280р
Мурзаев Д.А.		280р
Техническое оборудование		3 375р
Мебельное оснащение		2 400р
Программный продукт (лицензия MS Project 2013		1 170р
Иное лицензионное ПО		3 000р
Канцелярские принадлежности		618р
ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПА "СИТО"	1 день	120р
Старовойтов С.В.		40р
Мурзаев Д.А.		40р
Малявко М.Ю.		40р
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ПРОЕКТА	1 день	120р
Старовойтов С.В.		40р
Мурзаев Д.А.		40р
Малявко М.Ю.		40р
ФАЗА 1	43 дней	5 160р
1.Изучение бизнес-процессов организации	2 дней	240р
Старовойтов С.В.		80р
Мурзаев Д.А.		80р
Малявко М.Ю.		80р
План бизнес-процессов	2 дней	0р
2.Разработка нормативных документов	7 дней	840р
Старовойтов С.В.		280р
Мурзаев Д.А.		280р
Малявко М.Ю.		280р
Регламент	7 дней	0р
3.Разработка шаблонов документов	7 дней	840р
Старовойтов С.В.		280р
Мурзаев Д.А.		280р
Малявко М.Ю.		280р
Шаблоны документов	7 дней	0р
4.Внедрение ИСУП	2 дней	240р
Старовойтов С.В.		80р
Мурзаев Д.А.		80р
Малявко М.Ю.		80р
MS Project	2 дней	0р
5.Обучение и мотивирование персонала	3 дней	360р
Старовойтов С.В.		120р
Мурзаев Д.А.		120р
Малявко М.Ю.		120р
Положение о проектной мотивации	3 дней	0р
6.Тестирование и анализ фазы 1	22 дней	2 640р
Старовойтов С.В.		880р
Мурзаев Д.А.		880р
Малявко М.Ю.		880р
ФАЗА 2	42 дней	5 040р
Дополнение бизнес-процессов	5 дней	600р
Старовойтов С.В.		200р
Мурзаев Д.А.		200р
Малявко М.Ю.		200р
1.Корректировка регламента	5 дней	600р
Старовойтов С.В.		200р
Мурзаев Д.А.		200р
Малявко М.Ю.		200р
Регламент проекта (2)	5 дней	0р
2.Разработка новых шаблонов документов	5 дней	600р
Старовойтов С.В.		200р
Мурзаев Д.А.		200р
Малявко М.Ю.		200р
Шаблоны документов	5 дней	0р
3.Обучение и мотивирование персонала	5 дней	600р
Старовойтов С.В.		200р
Мурзаев Д.А.		200р
Малявко М.Ю.		200р
4.Тестирование и анализ фазы 2	22 дней	2 640р
Старовойтов С.В.		880р
Мурзаев Д.А.		880р
Малявко М.Ю.		880р
ФАЗА 3	34 дней	4 080р
1.Корректировка регламента	4 дней	480р
Старовойтов С.В.		160р
Мурзаев Д.А.		160р
Малявко М.Ю.		160р
2.Разработка новых шаблонов документов	4 дней	480р
Старовойтов С.В.		160р
Мурзаев Д.А.		160р
Малявко М.Ю.		160р
3.Обучение и мотивирование персонала	4 дней	480р
Старовойтов С.В.		160р
Мурзаев Д.А.		160р
Малявко М.Ю.		160р
4.Тестирование и анализ фазы 3	22 дней	2 640р
Старовойтов С.В.		880р
Мурзаев Д.А.		880р
Малявко М.Ю.		880р